## さとうきび
甘味資源作物等生産振興緊急対策事業に関する事業評価票（さとうきび：平成30年度実績）
NO | 事業名 | 都道府県名 地区名 | 事業実施 主体名 | 対象作物等 | 事業実施年度 | 成果目標の 具体的な内容 | 成果目標の達成状況 |  |  |  | 具体的な取組内容 | 基金管理団体の意見
[7 empty] | 基準年 (計画策定時) 平成24年 | 目標年 （実績） 平成30年 | 目標値 | 達成率
1 | 甘味資源作物等農業機械等リース支援事業 | 鹿児島県 西之地区 | 小田さとうきび 生産組合 （南種子町） | さとうきび | 25年度 | 10a当たりの収量を5％以上増加 | 6.825 | 2.5 | 8 | -368.1% | トラクター１台 ロータリー１台 | 改善計画に基づき株出栽培面積の増加の成果目標は達成している。 収量の増加の成果目標については、４度の台風襲来による折損、潮風による枯れ上がりのため単収が減少したことで、目標は達成できなかった。 達成に向けては、気象災害の状況に応じた適期管理のほか、産地の生産体制の検証を踏まえた取組等により、気象変動に強い産地づくりを進めることが必要。 今後、事業実施主体に対し、改めて改善計画の提出を求めることとする。
[6 empty] | 株出栽培面積の割合を5％以上増加 | 73.3% | 100% | 84.3% | 242.7% |  | 台風や積雪等の気象災害やメイチュウ等の病害虫の発生による発芽不良により、株出圃場の廃耕が増加し収量や株出面積が減少したことで、目標は達成できなかった。 達成に向けては、産地の防除体制の検証や適期の病害虫防除の取組、品種構成の検証等により、気象変動に強い産地づくりを進めることが必要。 今後、事業実施主体に対し、改善計画の提出を求めることとする。
2 | 甘味資源作物等農業機械等リース支援事業 | 鹿児島県 西之地区 | 平野さとうきび 生産組合 （南種子町） | さとうきび | 25年度 | 10a当たりの収量を5％以上増加 | 6.74 | 4.49 | 7.5 | -296.1% | ロータリー1台 | 改善計画に基づく収量の増加、株出栽培面積の増加の成果目標について、４度の台風襲来による折損、潮風による枯れ上がりや生育初期の夜温の低下による萌芽不良が多く発生し、株出圃場の廃耕が増加し収量や株出面積が減少したことで、目標は達成できなかった。 達成に向けては、台風直後のかん水等の適期管理のほか、産地の生産体制の検証による取組等により、気象変動に強い産地づくりを進めることが必要。 今後、事業実施主体に対し、改めて改善計画の提出を求めることとする。
[6 empty] | 株出栽培面積の割合を5％以上増加 | 68.8% | 62.4% | 82.6% | -46.38% |  | 台風や積雪等の気象災害やメイチュウ等の病害虫の発生による発芽不良により、株出圃場の廃耕が増加し収量や株出面積が減少したことで、目標は達成できなかった。 達成に向けては、産地の防除体制の検証や適期の病害虫防除の取組、品種構成の検証等により、気象変動に強い産地づくりを進めることが必要。 今後、事業実施主体に対し、改善計画の提出を求めることとする。
3 | 甘味資源作物等農業機械等リース支援事業 | 鹿児島県 西之地区 | 外園さとうきび 生産組合 （南種子町） | さとうきび | 25年度 | 10a当たりの収量を5％以上増加 | 6.82 | 4.16 | 8 | -225.4% | トラクター1台 ロータリー1台 | 改善計画に基づく収量の増加、株出栽培面積の増加の成果目標について、台風襲来による折損、潮風による枯れ上がり等により株出圃場の廃耕が増加し収量や株出面積が減少したことで、目標は達成できなかった。 達成に向けては、適期のかん水等適期管理の取組等により、気象変動に強い産地づくりを進めることが必要。 今後、事業実施主体に対し、改めて改善計画の提出を求めることとする。
[6 empty] | 株出栽培面積の割合を5％以上増加 | 68.9% | 59.5% | 79.4% | -89.52% |  | 台風や積雪等の気象災害やメイチュウ等の病害虫の発生による発芽不良により、株出圃場の廃耕が増加し収量や株出面積が減少したことで、目標は達成できなかった。 達成に向けては、産地の防除体制の検証や適期の病害虫防除の取組、品種構成の検証等により、気象変動に強い産地づくりを進めることが必要。 今後、事業実施主体に対し、改善計画の提出を求めることとする。
4 | 甘味資源作物等農業機械等リース支援事業 | 鹿児島県 島間地区 | 茶園さとうきび 生産組合 （南種子町） | さとうきび | 25年度 | 10a当たりの収量を5％以上増加 | 6.36 | 4.16 | 7.5 | -193% | トラクター1台 ロータリー1台 リバーシブルプラウ1台 | 改善計画に基づく収量の増加、株出栽培面積の増加の成果目標について、台風襲来による折損、潮風による枯れ上がり等により株出圃場の廃耕が増加し収量や株出面積が減少したことで、目標は達成できなかった。 達成に向けては、適期のかん水等適期管理の取組等により、気象変動に強い産地づくりを進めることが必要。 今後、事業実施主体に対し、改めて改善計画の提出を求めることとする。
[6 empty] | 株出栽培面積の割合を5％以上増加 | 67.7% | 79.1% | 80.6% | 88.37% |  | 台風や積雪等の気象災害やメイチュウ等の病害虫の発生による発芽不良により、株出圃場の廃耕が増加し収量や株出面積が減少したことで、目標は達成できなかった。 達成に向けては、産地の防除体制の検証や適期の病害虫防除の取組、品種構成の検証等により、気象変動に強い産地づくりを進めることが必要。 今後、事業実施主体に対し、改善計画の提出を求めることとする。
5 | 甘味資源作物等農業機械等リース支援事業 | 鹿児島県 小野津地区 | ＭＴＹファーム（喜界町） | さとうきび | 25年度 | 10a当たりの労働時間を30.8％以上削減 | 27.9 | 23.6 | 19.3 | 50% | 小型ハーベスタ１台 | 改善計画に基づく労働時間の削減の成果目標について、収量をあげるため畦畔付近までの植付けを行うなど機械化に適した栽培体系への変更ができておらず、また収穫期間の降雨により収穫時間に時間を要し、作業効率が上がらなかったため目標は達成できなかった。 達成に向けては、ほ場の畝幅等、導入機械に対応した栽培体系の構築に取り組むことが重要。 今後、事業実施主体に対し、改めて改善計画の提出を求めることとする。
6 | 甘味資源作物等農業機械等リース支援事業 | 鹿児島県 亀津地区 | 町田さとうきび 生産組合 （徳之島町） | さとうきび | 25年度 | 10a当たりの収量を5％以上増加 | 3.33 | 3.73 | 5.37 | 19.61% | 小型ハーベスタ１台 | 改善計画に基づく収量の増加の成果目標について、秋台風による塩害等により、収量の目標は達成できなかった。 達成に向けては、台風通過後の肥培管理を適期に取り組むことが重要。 今後、事業実施主体に対し、改めて改善計画の提出を求めることとする。
7 | 甘味資源作物等農業機械等リース支援事業 | 鹿児島県 赤嶺地区 | クローバー （知名町） | さとうきび | 25年度 | 株出栽培面積の割合を5％以上増加 | 65.7% | 70.6% | 75% | 52.69% | トラクター１台 ロータリー１台 プラソイラー１台 | 改善計画に基づく株出栽培面積の増加の目標について、病害虫の発生や発芽率の悪さにより、株出面積の増加の目標は達成できなかった。 達成に向けては、適期防除、かん水など自然災害に強い産地づくりに取り組むことが重要。 今後、事業実施主体に対し、改めて改善計画の提出を求めることとする。
8 | 甘味資源作物等農業機械等リース支援事業 | 鹿児島県 麦屋地区 | 与論町 糖業振興会 （与論町） | さとうきび | 25年度 | 10a当たりの労働時間を10％以上削減 | 93.5 | 93.7 | 81.8 | -1.709% | 小型ハーベスタ１台 | 改善計画に基づく労働時間削減の成果目標について、ほ場間の移動ロスや管理作業が悪いほ場での作業ロス、受益者との連携不足等により労働時間の目標は達成できなかった。 達成に向けては、ハーベスタ連絡協議会、受託者等で地区割りの見直し、作業体系の検討を行い、受益者との連携を改善することが重要。 今後、事業実施主体に対し、改めて改善計画の提出を求めることとする。
9 | 甘味資源作物等農業機械等リース支援事業 | 沖縄県 当間地区 | 農業生産法人 有限会社 結農産 （中城村） | さとうきび | 25年度 | 10a当たりの収量を5％以上増加 | 4.324 | 4.26 | 4.79 | -13.73% | 小型ハーベスタ１台 | 改善計画に基づく収量の増加の成果目標について、干ばつや台風被害による生育不良で収量の増加の成果目標を達成できなかった。 達成に向けては、適期にかん水や肥培管理等を行い、気象変動に強い産地づくりを進めることが必要。 今後、事業実施主体に対し、改めて改善計画の提出を求めることとする。
10 | 甘味資源作物等農業機械等リース支援事業 | 沖縄県 | 農業生産法人 有限会社 宇江城ファーム （久米島町） | さとうきび | 25年度 | 10a当たりの収量を5％以上増加 | 3.56 | 3.1 | 5.53 | -23.35% | 小型ハーベスタ１台 | 改善計画に基づく収量の増加の成果目標について、収穫面積を拡大することが優先され、収量向上に向けた取組の実施が徹底されていなかったため、目標は達成できなかった。 達成に向けては、引き続き面積拡大を行うとともに収穫後の管理作業や適期の肥培管理等の徹底を行うことが重要。 今後、事業実施主体に対し、改めて改善計画の提出を求めることとする。
11 | 甘味資源作物等農業機械等リース支援事業 | 沖縄県 細竹地区 | 農業生産法人 合同会社 川西農研 （宮古島市） | さとうきび | 25年度 | 10ａ当たりの収量を5％以上増加 | 7.746 | 4.59 | 8.51 | -413.1% | 小型ハーベスタ１台 | 改善計画に基づく収量の増加の成果目標について、干ばつや台風、病害虫被害、株出更新率の低下等により生育が悪かったことにより、収量の目標は達成できなかった。 達成に向けては、計画的なかん水や品種構成の検証、防除作業の構築、株出栽培の定期的な更新等により、気象変動等に強い産地づくりを進めることが必要。 今後、事業実施主体に対し、改めて改善計画の提出を求めることとする。
12 | 甘味資源作物等農業機械等リース支援事業 | 沖縄県 添道地区 | 農業生産法人 合同会社 添道ファーム （宮古島市） | さとうきび | 25年度 | 10ａ当たりの収量を5％以上増加 | 7.992 | 6.13 | 8.76 | -242.4% | 小型ハーベスター１台 | 改善計画に基づく収量の増加の成果目標について、干ばつや台風、病害虫被害、株出更新率の低下等により生育が悪かったことにより、収量の目標は達成できなかった。 達成に向けては、計画的なかん水や品種構成の検証、防除作業の構築、株出栽培の定期的な更新等により、気象変動等に強い産地づくりを進めることが必要。 今後、事業実施主体に対し、改めて改善計画の提出を求めることとする。
13 | 甘味資源作物等農業機械等リース支援事業 | 沖縄県 西西地区 | 農業生産法人 合同会社 琉寿 （宮古島市） | さとうきび | 25年度 | 10ａ当たりの収量を5％以上増加 | 8.011 | 5.04 | 8.77 | -391.4% | 小型ハーベスター１台 | 改善計画に基づく収量の増加の成果目標について、台風や病害虫被害、株出更新率の低下等により生育が悪かったことにより、収量の目標は達成できなかった。 達成に向けては、計画的なかん水や品種構成の検証、防除作業の構築、株出栽培の定期的な更新等により、気象変動等に強い産地づくりを進めることが必要。 今後、事業実施主体に対し、改めて改善計画の提出を求めることとする。
14 | 甘味資源作物等農業機械等リース支援事業 | 沖縄県 波照間 地区 | 沖縄県 農業協同組合 （八重山地区 営農振興 センター） （竹富町） | さとうきび | 25年度 | 10ａ当たりの収量を5％以上増加 | 5.265 | 6.38 | 7.184 | 58.1% | トラクター１台 ローターベーター１台 プラソイラ－１台 ラジコン動噴３台 | 改善計画に基づく収量の増加の成果目標について、夏植えの面積が大幅に減少したことにより、目標は達成できなかった。 達成に向けては、計画的で適切な夏植面積の拡大に取り組むよう農家への指導体制を整備し、夏植推進に取り組むことが必要。 今後、事業実施主体に対し、改めて改善計画の提出を求めることとする。

## てん菜
甘味資源作物等生産振興緊急対策事業に関する事業評価票（てん菜：平成30年度実績）
NO | 事業名 | 都道府県名 地区名 | 事業実施 主体名 | 対象 作物等 | 事業 実施 年度 | 成果目標の 具体的な内容 | 成果目標の達成状況 |  |  |  | 具体的な取組内容 | 基金管理団体の意見
[7 empty] | 基準年 (計画策定時) 平成24年 | 目標年 （実績） 平成30年 | 目標値 | 達成率
1 | 甘味資源作物等農業機械等リース支援事業 | 北海道 女満別地区 | 中央２営農集団（大空町） | てん菜 | 25年度 | 受益地域において、10a当たり収量を2%以上増加 | 7.4 | 7.6 | 8.2 | 25% | 全自動ビート移植機２台 トラクター２台 ビート自動播種機１台 オートリフター２台 | 改善計画に基づく10a当たり収量の増加について、基準年から向上しているものの、生育期間中における天候不順等により成果目標を達成していない。 目標達成に向けては、更なる作業の効率化や適期栽培管理の実施等により収量を増加させることが必要。 今後、事業実施主体に対し、改めて改善計画の提出を求めることとする。
2 | 甘味資源作物等農業機械等リース支援事業 | 北海道 上士幌町 地区 | ホクレン 農業協同組合 （上士幌町） | てん菜 | 25年度 | 受益地区において、労働時間を10%以上削減 | 12.32 | 10.35 | 10.44 | 104.8% | トラクター２台 ビートハーベスター２台 | 改善計画に基づき成果目標は達成している。 一方、導入した機械の稼働率は計画を下回っているため、計画的な受委託が行われるよう改善が必要。
3 | 甘味資源作物等農業機械等リース支援事業 | 北海道 常呂町 岐阜地区 | 龍宮 ファクトリー （北見市） | てん菜 | 25年度 | 受益地区において、作付面積を10.25%以上増加 | 33.74 | 37.01 | 37.2 | 94.51% | ハーベスタ１台 | 改善計画に基づき成果目標を概ね達成している。 また、導入した機械の稼働率は高く、適性に事業を執行している。
4 | 甘味資源作物等農業機械等リース支援事業 | 北海道 | 農事組合法人 西上経営組合 （鹿追町） | てん菜 | 25年度 | 受益地区において、10a当たり収量を10%以上増加 | 7.3 | 6.57 | 8.6 | -56.15% | ハーベスタ１台 移植機１台 スプレーヤ１台 | 改善計画に基づく10a当たり収量の増加について、生育期間中における天候不順等により成果目標を達成していない。 目標達成に向けては、防除作業の徹底や適期栽培管理の実施等により収量を増加させることが必要。 今後、事業実施主体に対し、改めて改善計画の提出を求めることとする。
5 | 甘味資源作物等農業機械等リース支援事業 | 北海道 | (有)メロディーファーム （清水町） | てん菜 | 25年度 | 受益地区において、10a当たり収量を2%以上増加 | 6.96 | 6.84 | 7.4 | -27.27% | ビートハーベスター１台 トラクター１台 | 改善計画に基づく10a当たり収量の増加について、生育期間中における天候不順等により成果目標を達成していない。 目標達成に向けては、防除作業の徹底や適期栽培管理の実施等により収量を増加させることが必要。 今後、事業実施主体に対し、改めて改善計画の提出を求めることとする。

## ばれいしょ
甘味資源作物等生産振興緊急対策事業に関する事業評価票（ばれいしょ：平成30年度実績）
NO | 事業名 | 都道府県名 地区名 | 事業実施 主体名 | 対象 作物等 | 事業 実施 年度 | 成果目標の 具体的な内容 | 成果目標の達成状況 |  |  |  | 具体的な取組内容 | 基金管理団体の意見
[7 empty] | 基準年 (計画策定時) 平成24年 | 目標年 （実績） 平成30年 | 目標値 | 達成率
1 | 甘味資源作物等農業機械等リース支援事業 | 北海道 女満別地区 | 北斗第２ トラクター 利用組合 （大空町） | ばれいしょ | 25年度 | 受益地区において、作付面積を2％以上増加 | 19.1 | 19.6 | 21 | 26.32% | ポテトカッティングプランター１台 | 改善計画に基づく作付面積の増加について、輪作する他作物との構成バランス上、成果目標を達成していない。 目標達成に向けては、輪作体系の適正化により事業対象作物の作付を増加させることが必要。 今後、事業実施主体に対し、改めて改善計画の提出を求めることとする。
2 | 甘味資源作物等農業機械等リース支援事業 | 北海道 女満別地区 | 北斗第一 トラクター 利用組合 （大空町） | ばれいしょ | 25年度 | 受益地区において、10a当たり収量を2％以上増加(t/10a) | 3.8 | 4.17 | 4.2 | 92.5% | ポテトハーベスター１台 ポテトカッティングプランター１台 | 改善計画に基づき成果目標を概ね達成している。 また、導入した機械の稼働率は高く、適性に事業を執行している。
[6 empty] | 受益面積において、従来品種とは異なる高糖性・病害虫抵抗性を有する品種の作付面積を2％以上増加 | 24.1% | 34.35% | 35.2% | 92.34%
3 | 甘味資源作物等農業機械等リース支援事業 | 北海道 | (株)上原農場 （中標津町） | ばれいしょ | 25年度 | 受益地区において、作付面積を27%の増加 | 63.8 | 45 | 81 | -109.3% | トラクター１台 ポテトハーベスター１台 | 改善計画に基づく作付面積の増加について、運転資金不足により成果目標を達成していない。 目標達成に向けては、運転資金の確保が出来るよう経営の改善に向けた方策への取組が必要。 今後、事業実施主体に対し、改めて改善計画の提出を求めることとする。

## かんしょ
甘味資源作物等生産振興緊急対策事業に関する事業評価票（かんしょ：平成30年度実績）
NO | 事業名 | 都道府県名 地区名 | 事業実施 主体名 | 対象 作物等 | 事業 実施 年度 | 成果目標の 具体的な内容 | 成果目標の達成状況 |  |  |  | 具体的な取組内容 | 基金管理団体の意見
[7 empty] | 基準年 (計画策定時) 平成24年 | 目標年 （実績） 平成30年 | 目標値 | 達成率
1 | 甘味資源作物等農業機械等リース支援事業 | 宮崎県 | 新富・高鍋甘藷 生産研究会 （新富町・高鍋町） | かんしょ | 25年度 | 作付面積を2％以上増加 | 20.54 | 27.91 | 29.5 | 82.25% | ハーベスタ４台 | 改善計画に基づく作付面積の増加について、契約栽培の相手方都合により、成果目標を達成していない。 目標達成に向けては、経営計画の見直しにより事業対象作物の作付を増加させることが必要。 今後、事業実施主体に対し、改めて改善計画の提出を求めることとする。
2 | 甘味資源作物等農業機械等リース支援事業 | 鹿児島県 | 南大隅町かんしょ生産組合 （南大隅町） | かんしょ | 25年度 | 10a当たり収穫を2％以上増加 | 2.42 | 1.65 | 3 | -132.8% | 自走式甘しょ収穫機１台 自走式ラジコン動噴２台 | 改善計画に基づく10a当たり収量の増加について、土壌管理の不良等により成果目標を達成していない。 目標達成に向けては、サツマイモ基腐病対策、防除作業の徹底や適期栽培管理の実施等により収量を増加させることが必要。 今後、事業実施主体に対し、改めて改善計画の提出を求めることとする。
3 | 甘味資源作物等農業機械等リース支援事業 | 鹿児島県 頴娃地区 | えい甘しょ 農機利用組合 （南九州市） | かんしょ | 25年度 | 作付面積の2％以上の増加 | 65.5 | 81.97 | 80.2 | 112% | 自走式甘しょ収穫機７台 乗用型防除機２台 | 改善計画に基づき作付面積増加の成果目標を達成している。 また、導入した機械の稼働率も概ね高く、適正に事業執行されている。